## I. SPRINT PLANNING
Giai đoạn / Phân mục | Nội dung / User Story / Thành viên | Chi tiết 1 (Task / Hôm qua / Demo) | Chi tiết 2 (Người làm / Hôm nay / Kết quả) | Chi tiết 3 (Thời gian / Khó khăn / Phản hồi) | Trạng thái / Ghi chú
I. SPRINT PLANNING | (Kế hoạch Sprint) | Task Cụ thể | Người thực hiện | Ước lượng (h) | Trạng thái
US01 | Khách hàng xem danh sách SP | Thiết kế UI trang chủ | Designer | 8 | Done
|  | Code API lấy danh sách SP | Dev A (Backend) | 6 | In Progress
|  | Code giao diện hiển thị SP | Dev B (Frontend) | 8 | To Do
US02 | Khách hàng xem chi tiết SP | Thiết kế UI trang chi tiết | Designer | 4 | To Do
|  | Code API chi tiết SP | Dev A (Backend) | 4 | To Do
US03 | Thêm sản phẩm vào giỏ | Tạo Database Order/Cart | Dev A (Backend) | 4 | To Do
|  | Logic State giỏ hàng | Dev B (Frontend) | 6 | To Do

## II. DAILY SCRUM
Giai đoạn / Phân mục | Nội dung / User Story / Thành viên | Chi tiết 1 (Task / Hôm qua / Demo) | Chi tiết 2 (Người làm / Hôm nay / Kết quả) | Chi tiết 3 (Thời gian / Khó khăn / Phản hồi) | Trạng thái / Ghi chú
II. DAILY SCRUM | (Họp hàng ngày) | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Khó khăn (Blocker)? | Ghi chú
Dev A (Backend) | Viết API Backend | Đã xong API List SP | Viết API Detail & DB Cart | Không có
Dev B (Frontend) | Viết UI Frontend | Đã dựng xong khung HTML | Ghép API vào giao diện | Lỗi: Ảnh SP bị 404 | Cần Dev A check
Scrum Master | Điều phối | Ghi nhận tiến độ | Hỗ trợ Dev A fix lỗi ảnh | Giải quyết Blocker

## III. SPRINT REVIEW
Giai đoạn / Phân mục | Nội dung / User Story / Thành viên | Chi tiết 1 (Task / Hôm qua / Demo) | Chi tiết 2 (Người làm / Hôm nay / Kết quả) | Chi tiết 3 (Thời gian / Khó khăn / Phản hồi) | Trạng thái / Ghi chú
III. SPRINT REVIEW | (Sơ kết cuối Sprint) | Nội dung Demo | Kết quả chạy thử | Phản hồi của PO | Đánh giá
Demo 1 | Xem danh sách SP | Cuộn trang mượt, hiển thị đúng | Hiển thị tốt | Chấp nhận | Pass
Demo 2 | Xem chi tiết SP | Bấm vào ra đúng giá, mô tả | Hiển thị tốt | Chấp nhận | Pass
Demo 3 | Thêm vào giỏ hàng | Icon giỏ hàng nhảy số | Logic đúng | Nút "Thêm" hơi nhỏ | Cần sửa UI sau

## IV. RETROSPECTIVE
Giai đoạn / Phân mục | Nội dung / User Story / Thành viên | Chi tiết 1 (Task / Hôm qua / Demo) | Chi tiết 2 (Người làm / Hôm nay / Kết quả) | Chi tiết 3 (Thời gian / Khó khăn / Phản hồi) | Trạng thái / Ghi chú
IV. RETROSPECTIVE | (Cải tiến quy trình) | Nội dung chi tiết | Hành động (Action Item) | Người phụ trách | Cam kết
Glad (Tốt) | Team work tốt | Dev hỗ trợ nhau fix lỗi nhanh | Duy trì giao tiếp nhóm | Cả team | Tiếp tục
Sad (Chưa tốt) | Estimate sai giờ | Task UI làm lâu hơn dự kiến | Xem kỹ Design trước khi chốt | Dev Frontend | Rút kinh nghiệm
Sad (Chưa tốt) | Họp quá giờ | Daily Scrum hay bị kéo dài | Bấm giờ nghiêm ngặt (15p) | Scrum Master | Rút kinh nghiệm
Start (Cải tiến) | Logic tính tiền | Hay bị lỗi sai số tiền | Viết Unit Test cho phần giá | Dev Backend | Làm ở Sprint 2